## C712-16
C712-16 (SS-0003) NB8526B Touchpad — Delivery Plan / 交付计划
FVT Nanchang / 南昌工厂验证: Aug 5
| ■ Production / 生产周期 |  |  | ◆ FVT Milestone / 里程碑 |  |  | Sunday / 周日
| Task / 任务 | Owner / 负责人 | Start / 开始 | End / 结束 | Days / 天数
[6 empty] | July | [30 empty] | August
[6 empty] | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09
I. Design & Kick-off / 方案启动
| Tooling & Mold Kick-off / 模具启动 | Shenao | 2026-07-01 | 2026-07-24 | 24 | bar: July 07/01 to July 07/24; July 07/26
| PCBA Procurement (Cirque) / PCBA采购 | Shenao | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 16 | bar: July 07/01 to July 07/18; July 07/26
II. Material Production / 物料生产
| Steel Sheet Production / 钢片生产 | Shenao | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 7 | bar: July 07/01; July 07/25 to July 07/30
| Plastic Parts Production / 塑胶件生产 | Shenao | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 7 | bar: July 07/01; July 07/25 to July 07/30
| Glass Cover (Bid→Color→Purchase) / 玻璃盖板 | Huaqin/Shenao | 2026-07-01 | 2026-07-28 | 28 | bar: July 07/01 to July 07/28
III. Assembly & Shipment / 组装出货
| Assembly & Testing / 组装测试 | Shenao | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 3 | bar: July 07/01; July 07/05; July 07/12; July 07/19; July 07/26; July 07/31 to August 08/03
| Mass Shipment to Nanchang / 出货南昌 | Shenao | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | bar: July 07/01; July 07/05; July 07/12; July 07/19; July 07/26; August 08/04
IV. Customer Milestones / 客户里程碑
| FVT Nanchang / 南昌FVT | Huaqin | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | bar: July 07/01; July 07/05; July 07/12; July 07/19; July 07/26; August 08/05
Generated: 2026-07-01 ¦ Shenao Technology / 深奥科技