## S512
S512 (SS-0001) NB8752A/B Touchpad — Delivery Plan / 交付计划
FVT Nanchang / 南昌工厂验证: Aug 3 (NVL) · Sep 8 (MDS)
| ■ Production / 生产周期 |  |  | ◆ FVT Milestone / 里程碑 |  |  | Sunday / 周日
| Task / 任务 | Owner / 负责人 | Start / 开始 | End / 结束 | Days / 天数
[6 empty] | July | [30 empty] | August | [30 empty] | September
[6 empty] | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08
I. Design & Kick-off / 方案启动
| Tooling & Mold Kick-off / 模具启动 | Shenao | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 22 | bar: July 07/01 to July 07/21; July 07/26
| PCBA Procurement (4 vendors) / PCBA采购(四家) | Shenao | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 16 | bar: July 07/01 to July 07/16; July 07/19; July 07/26
II. Material Production / 物料生产
| Steel Sheet Production / 钢片生产 | Shenao | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 8 | bar: July 07/01; July 07/22 to July 07/28
| Plastic Parts Production / 塑胶件生产 | Shenao | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 8 | bar: July 07/01; July 07/22 to July 07/28
III. Assembly & Shipment / 组装出货
| Assembly & Testing / 组装测试 | Shenao | 2026-07-29 | 2026-08-01 | 4 | bar: July 07/01; July 07/05; July 07/12; July 07/19; July 07/26; July 07/29 to August 08/02
| Mass Shipment to Nanchang / 出货 | Shenao | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | bar: July 07/01; July 07/05; July 07/12; July 07/19; July 07/26
IV. Customer Milestones / 客户里程碑
| FVT Nanchang (NVL) / 华勤FVT(NVL) | Huaqin | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | bar: July 07/01; July 07/05; July 07/12; July 07/19; July 07/26; August 08/03
Generated: 2026-07-01 ¦ Shenao Technology / 深奥科技