## SS-001中板
蓝色表示预计时间；绿色表示实际时间；紫色表示异常时间；B（begin）表示异常后开始时间，B之前红色部分表示未开始时间；OK表示完成时间；
返回 | 模具设计开发制作进度计划表（一）
| 廠商 |  | 旺旭科技 | [11 empty] | SS-001中板
機 種
2026.7.02-7.23
| 日期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
加工内容
设计 | 图纸设计/DFM | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 1 to 2026.7.02-7.23 10
实际 | bar: 2026.7.02-7.23 1 to 2026.7.02-7.23 7
模架/热流道 | 订购 | 计划
实际
公、母模仁 | 订购 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 5
实际 | bar: 2026.7.02-7.23 5
| 铣加工 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 6 to 2026.7.02-7.23 9
实际 | bar: 2026.7.02-7.23 6 to 2026.7.02-7.23 7
| 热处理 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 17 to 2026.7.02-7.23 18
实际
| 研磨 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 6 to 2026.7.02-7.23 9
实际 | bar: 2026.7.02-7.23 6 to 2026.7.02-7.23 7
| 慢丝 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 12 to 2026.7.02-7.23 15
实际
| cnc | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 10 to 2026.7.02-7.23 16
实际
| 慢丝 | 计划
实际
| 研磨 | 计划
实际
公、母模 | 备料 | 计划
实际
| 慢丝 | 计划
实际
| 成型 | 计划
实际
| 放电 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 18 to 2026.7.02-7.23 21
实际
| 刻字 | 计划
实际
斜销 | 下料 | 计划
实际
| 主体 | 计划
实际
| 快丝 | 计划
实际
| 研磨 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 6 to 2026.7.02-7.23 7
实际 | bar: 2026.7.02-7.23 6 to 2026.7.02-7.23 7
| 放电 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 10 to 2026.7.02-7.23 22
实际
| 测量 | 计划
实际
| 成型 | 计划
实际
电极 | 慢丝/CNC | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 10 to 2026.7.02-7.23 12
实际
垫板 | 快丝/慢丝 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 11 to 2026.7.02-7.23 13
实际
标准件 | 订购 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 10 to 2026.7.02-7.23 16
实际
组立 |  | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 21 to 2026.7.02-7.23 22
实际
试模 |  | 计划 | bar: 2026.7.02-7.23 23
实际
审核：
保存期限：一年 表单编号：FMD-002 版本：A.0

## SS-003B1 B2
蓝色表示预计时间；绿色表示实际时间；紫色表示异常时间；B（begin）表示异常后开始时间，B之前红色部分表示未开始时间；OK表示完成时间；
返回 | 模具设计开发制作进度计划表（一）
| 廠商 |  | 旺旭科技 | [11 empty] | SS-002 /SS-003B1/B2中板
機 種
2026.7.02-7.24
| 日期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
加工内容
设计 | 图纸设计/DFM | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 1 to 2026.7.02-7.24 10
实际 | bar: 2026.7.02-7.24 1 to 2026.7.02-7.24 7
模架/热流道 | 订购 | 计划
实际
公、母模仁 | 订购 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 5
实际 | bar: 2026.7.02-7.24 5
| 铣加工 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 6 to 2026.7.02-7.24 9
实际 | bar: 2026.7.02-7.24 6 to 2026.7.02-7.24 7
| 热处理 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 17 to 2026.7.02-7.24 18
实际
| 研磨 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 6 to 2026.7.02-7.24 9
实际 | bar: 2026.7.02-7.24 6 to 2026.7.02-7.24 7
| 慢丝 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 12 to 2026.7.02-7.24 15
实际
| cnc | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 10 to 2026.7.02-7.24 16
实际
| 慢丝 | 计划
实际
| 研磨 | 计划
实际
公、母模 | 备料 | 计划
实际
| 慢丝 | 计划
实际
| 成型 | 计划
实际
| 放电 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 18 to 2026.7.02-7.24 21
实际
| 刻字 | 计划
实际
斜销 | 下料 | 计划
实际
| 主体 | 计划
实际
| 快丝 | 计划
实际
| 研磨 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 6 to 2026.7.02-7.24 7
实际 | bar: 2026.7.02-7.24 6 to 2026.7.02-7.24 7
| 放电 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 10 to 2026.7.02-7.24 22
实际
| 测量 | 计划
实际
| 成型 | 计划
实际
电极 | 慢丝/CNC | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 10 to 2026.7.02-7.24 12
实际
垫板 | 快丝/慢丝 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 11 to 2026.7.02-7.24 13
实际
标准件 | 订购 | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 10 to 2026.7.02-7.24 16
实际
组立 |  | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 21 to 2026.7.02-7.24 22
实际
试模 |  | 计划 | bar: 2026.7.02-7.24 23 to 2026.7.02-7.24 24
实际
审核：
保存期限：一年 表单编号：FMD-002 版本：A.0